## Thông tin nhóm
Thông tin thành viên nhóm 8 - 22HTTT
22127076 | Lương Hoàng Dung
22127158 | Nhâm Đức Huy
22127433 | Nguyễn Ngọc Anh Tú
22127445 | Nguyễn Lâm Nhã Uyên
22127466 | Lê Nguyễn Yến Vy

## Sprint Plan #1
Các UserStory được chọn
2.1 | Quản Lý Yêu Cầu Nghỉ Phép (Nhân Viên)
2.8 | Quản Lý Hồ Sơ Nhân Viên (Core HR)
Task Id | UserStory | Tên task | Mô tả task | Người được phân công | Ước lượng (giờ) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | 2.1 | Create Leave Request UI | Code frontend cho chức năng Tạo Yêu Cầu Nghỉ Phép | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 4 | 2025-11-23 | 2025-11-27
2 | 2.1 | Leave Request History UI | Code frontend cho chức năng Xem Lịch Sử Nghỉ Phép | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 4 | 2025-11-23 | 2025-11-27
3 | 2.1 | Leave Request Detail UI | Code frontend cho chức năng Xem Chi Tiết Yêu Cầu Nghỉ Phép | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 2 | 2025-11-23 | 2025-11-27
4 | 2.1 | Cancel Leave Request UI | Code frontend cho chức năng Hủy Yêu Cầu Nghỉ Phép | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 2 | 2025-11-23 | 2025-11-27
5 | 2.8 | My Profile UI | Code frontend cho chức năng Xem Hồ Sơ Cá Nhân | Lương Hoàng Dung | 4 | 2025-11-23 | 2025-11-27
6 | 2.8 | Edit Profile Ui | Code frontend cho chức năng Chỉnh Sửa Hồ Sơ Cá Nhân | Lương Hoàng Dung | 4 | 2025-11-23 | 2025-11-30
7 | 2.8 | Popup Verify OTP | Code frontend cho chức năng Xác Nhận Mã OTP (Khi chỉnh sửa CMND/CCCD hoặc tài khoản ngân hàng) | Lương Hoàng Dung | 4 | 2025-11-29 | 2025-11-30
8 | 2.1 | Get Leave Balance API | Xây dựng API lấy số dư ngày nghỉ phép | Lê Nguyễn Yến Vy | 4 | 2025-11-30 | 2025-12-03
9 | 2.1 | Create Leave Request API | Xây dựng API tạo yêu cầu nghỉ phép | Lê Nguyễn Yến Vy | 4 | 2025-11-30 | 2025-12-03
10 | 2.1 | Leave Request History API | Xây dựng API xem lịch sử nghỉ phép | Lê Nguyễn Yến Vy | 4 | 2025-11-30 | 2025-12-03
11 | 2.1 | Leave Request Detail API | Xây dựng API xem chi tiết yêu cầu nghỉ phép | Nhâm Đức Huy | 4 | 2025-11-30 | 2025-12-03
12 | 2.1 | Cancel Leave Request API | Xây dựng API hủy yêu cầu nghỉ phép | Nhâm Đức Huy | 4 | 2025-11-30 | 2025-12-03
13 | 2.8 | My Profile API | Xây dựng API xem hồ sơ cá nhân | Nhâm Đức Huy | 4 | 2025-11-30 | 2025-12-03
14 | 2.8 | Update Basic Info API | Xây dựng API cập nhật thông tin cơ bản | Nguyễn Ngọc Anh Tú | 4 | 2025-12-01 | 2025-12-04
15 | 2.8 | Request Sensitive Update API | Xây dựng API cập nhật thông tin nhạy cảm (CCCD/CMND, tài khoản ngân hàng) | Nguyễn Ngọc Anh Tú | 4 | 2025-12-01 | 2025-12-04
16 | 2.8 | Verify OTP API | Xây dựng API xác thực mã OTP | Nguyễn Ngọc Anh Tú | 4 | 2025-12-01 | 2025-12-04
17 | 2.1 | Test User Story 2.1 | Test các chức năng cho user story 2.1 | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 8 | 2025-12-04 | 2025-12-05
18 | 2.8 | Test User Story 2.8 | Test các chức năng cho user story 2.8 | Lương Hoàng Dung | 8 | 2025-12-04 | 2025-12-05

## Sprint Plan #2
Các UserStory được chọn
2.8.2 | Quản lí cấu trúc tổ chức
2.8.3 | Báo cáo hồ sơ nhân viên
Task Id | UserStory | Tên task | Mô tả task | Người được phân công | Ước lượng (giờ) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | 2.8.2 | Company Organizational Chart API | Xây dựng API lấy sơ đồ tổ chức | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
2 | 2.8.2 | Create new department API | Xây dựng API thêm phòng ban | Lương Hoàng Dung | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
3 | 2.8.2 | Edit department info API | Xây dựng API sửa thông tin phòng ban | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
4 | 2.8.2 | Cancel department API | Xây dựng API xóa phòng ban | Lương Hoàng Dung | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
5 | 2.8.2 | Create new team API | Xây dựng API tạo team mới cho 1 phòng ban | Lê Nguyễn Yến Vy | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
6 | 2.8.2 | Edit team info API | Xây dựng API sửa thông tin cho 1 team | Lê Nguyễn Yến Vy | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
7 | 2.8.2 | Cancel team API | Xây dựng API xóa team | Lương Hoàng Dung | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
8 | 2.8.2 | Employee Transfer Between Teams API | Xây dựng API kéo thả để chuyển đổi nhân viên giữa các team | Lê Nguyễn Yến Vy | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
9 | 2.8.2 | Get the list of unassigned employees API | Xây dựng API lấy danh sách những nhân viên chưa có team | Nhâm Đức Huy | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
10 | 2.8.2 | Assign an employee to a team API | Xây dựng API thêm nhân viên vào team | Nhâm Đức Huy | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
11 | 2.8.2 | Remove an employee from a team API | Xây dựng API xóa nhân viên ra khỏi team | Nhâm Đức Huy | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
12 | 2.8.1 | Generate Report View API | Xây dựng API tạo báo cáo | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
13 | 2.8.1 | Export Report API | Xây dựng API xuất báo cáo | Lương Hoàng Dung | 4 | 2025-12-15 | 2025-12-21
14 | 2.8.2 | Company Organizational Chart UI | Code frontend lấy sơ đồ tổ chức | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14
15 | 2.8.2 | Create new department UI | Code frontend thêm phòng ban | Lương Hoàng Dung | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14
16 | 2.8.2 | Edit department info UI | Code frontend sửa thông tin phòng ban | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14
17 | 2.8.2 | Cancel department UI | Code frontend xóa phòng ban | Lương Hoàng Dung | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14
18 | 2.8.2 | Create new team UI | Code frontend tạo team mới cho 1 phòng ban | Lê Nguyễn Yến Vy | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14
19 | 2.8.2 | Edit team info UI | Code frontend sửa thông tin cho 1 team | Lê Nguyễn Yến Vy | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14
20 | 2.8.2 | Cancel team UI | Code frontend xóa team | Nguyễn Ngọc Anh Tú | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14
21 | 2.8.2 | Employee Transfer Between Teams UI | Code frontend kéo thả để chuyển đổi nhân viên giữa các team | Lê Nguyễn Yến Vy | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14
23 | 2.8.2 | Assign an employee to a team UI | Code frontend thêm nhân viên vào team | Nhâm Đức Huy | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14
24 | 2.8.2 | Remove an employee from a team UI | Code frontend xóa nhân viên ra khỏi team | Nguyễn Ngọc Anh Tú | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14
25 | 2.8.1 | Generate Report View UI | Code frontend tạo báo cáo | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14
26 | 2.8.1 | Export Report UI | Code frontend xuất báo cáo | Nguyễn Ngọc Anh Tú | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14
27 |  | Login | Hoàn thiện chức năng phân quyền khi Login | Nguyễn Ngọc Anh Tú | 4 | 2025-12-08 | 2025-12-14

## Sprint Plan #3
Các UserStory được chọn
2.8.4 | Duyệt yêu cầu cập nhật thông tin nhạy cảm
2.2.1 | Xem danh sách và phê duyệt yêu cầu nghỉ phép
Task Id | UserStory | Tên task | Mô tả task | Người được phân công | Ước lượng (giờ) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 |  | UI displaying pending requests and approved requests | Code frontend hiển thị request cần duyệt + các request đã duyệt | Lương Hoàng Dung | 4 | 2025-12-21 | 2026-01-04
2 |  | UI displaying request detail | Code frontend hiển thị chi tiết yêu cầu nghỉ phép của nhân viên | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 4 | 2025-12-21 | 2026-01-04
3 |  | Frontend code for approving/rejecting leave requests | Code frontend duyệt/từ chối yêu cầu nghỉ phép | Lê Nguyễn Yến Vy | 2 | 2025-12-21 | 2026-01-04
4 |  | API code to display pending requests and approved requests | Code API hiển thị request cần duyệt + các request đã duyệt | Lương Hoàng Dung | 2 | 2025-12-21 | 2026-01-04
5 |  | API code to display detailed employee leave requests | Code API hiển thị chi tiết yêu cầu nghỉ phép của nhân viên | Nguyễn Lâm Nhã Uyên | 4 | 2025-12-21 | 2026-01-04
6 |  | API code for approving/rejecting leave requests | Code API duyệt/từ chối yêu cầu nghỉ phép | Lê Nguyễn Yến Vy | 4 | 2025-12-21 | 2026-01-04
7 |  | Frontend code for approving requests to edit sensitive employee information | Code frontend hiển thị các yêu cầu sửa thông tin nhạy cảm của nhân viên (bao gồm yêu cầu đã duyệt và chưa duyệt) | Nguyễn Ngọc Anh Tú | 4 | 2025-12-21 | 2026-01-04
8 |  | Frontend code to display detailed requests for editing sensitive employee information | Code frontend hiển thị chi tiết yêu cầu sửa thông tin nhạy cảm của nhân viên | Nhâm Đức Huy |  | 2025-12-21 | 2026-01-04
9 |  | API code for approving requests to edit sensitive employee information | Code API duyệt yêu cầu sửa thông tin nhạy cảm của nhân viên | Nguyễn Ngọc Anh Tú | 4 | 2025-12-21 | 2026-01-04
10 |  | API code to display detailed requests for editing sensitive employee information | Code API hiển thị chi tiết yêu cầu sửa thông tin nhạy cảm của nhân viên | Nhâm Đức Huy |  | 2025-12-21 | 2026-01-04